中央财政支持地方高校发展专项资金

项目申请书

项目省份：         河南省

项目名称：     发酵技术重点实验室

申请学校：      南阳理工学院  （公章）

项目负责人：                  （签名）

申报日期：   2012   年  3  月   14   日

中华人民共和国财政部  制

项目申请书

| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 南阳理工学院 | 学校类别 | 理工类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  | 河南省南阳市长江路80号 | 邮政编码 | 473004 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 17620 | 教职工总数(人) | 1310 |  |
|  | 其中：本专科生 |  | 12798（本）/4822（专） | 其中：专任教师 | 853 |  |
|  | 硕士生 |  | / | 其中：教授 | 57 |  |
|  | 博士生 |  | / | 副教授 | 372 |  |
|  | 国家/省级重点学科数（个） |  |  | / |  |  |
|  | 国家/省级重点研究基地（个） |  |  | / |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 65052 |  |  |
|  | 其中：房屋建筑物总值（万元） |  |  | 39900 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积(M2) |  |  | 459999 |  |  |
|  | 40万元以上大型仪器设备（台） |  |  | 6 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值(万元) |  |  | 675 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 省级重点学科建设项目□ 教学实验平台项目□ 科研平台和专业能力实践基地建设项目 公共服务体系建设项目□ 人才培养和创新团队建设项目□ |  | 申请资金总额（万元） |  | 450 |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 360 |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  | 90 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 薛刚 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 13569213788 |
|  |  | 特色重点学科建设项目 一级学科 □ 二级学科 □ |  | 申请资金总额（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 项目简介 本项目内容包括发酵技术重点实验室设备平台的建设、团队建设、开放实验室的建设和运行、环境建设与改造等四部分，项目建设是在原有简易的发酵技术实验室基础上主要从设备购置和环境建设等方面进行，努力搭建一个研究和学习气氛浓郁的研究、创新环境。本项目资金预算总额为450万元，其中中央专项资金360万元，用于关键设备购置;地方财政配套资金45万元，用于一般设备购置；学校自筹资金45万元，用于配套设备购置和环境改造等，计划2012年完成。预期将建成在南阳市具有领先水平，在河南省内乃至国内处于较先进地位的发酵工程过程控制技术科研平台，为今后南阳市乃至河南省在纤维酒精发酵技术、抗生素发酵控制等方面取得突破提供技术支持，并推广应用。 |  |  |  |  |  |

高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财政类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等。

发酵技术重点实验室项目

建设规划

一、建设目标

通过对该实验室的建设工作，进一步促进其所依托学科的建设，使该实验室完成具有高水平的科研成果，建设具有省内一流并达到国内先进水平的技术和设备平台，造就省内外有影响的学科带头人，成为发酵工程新技术转化基地，使其在发酵过程研究方面保持国内较高水平，成为我市乃至我省培养发酵技术方面高水平专业人才的重要基地。该实验室在发酵动力学、发酵过程控制研究方面取得一定的成果，每年发表三大索引检索论文5～10篇。具有承担河南省及国家重大科研任务的实力，每年承担河南省和国家重大科研项目2～3项。以应用型本科人才科研能力的培养和专业实践与创新能力的提高为目标，为南阳和豫西南地区的经济建设与社会发展培养高层次人才。

二、必要性分析

提升我校科研水平及人才培养的竞争能力。虽然发酵技术实验室的对发酵工程技术研究已经取得了一定的成绩，但从整体上看，我省在这方面的科研开发水平还相对滞后。由于种种原因，近年来我省在发酵技术研究领域出现了明显滑坡：队伍分散、手段落后，难以实施真正的学科集成交叉，不仅在国内难有出色的表现，就是在省内社会经济生活中也失去了应有的地位与作用。因此，为了提高发酵工程领域的科研水平，凝聚优秀人才，为培养一批发酵工程技术领域具有国内先进水平的研发队伍，是建立该重点实验室的目标之一。

促进学科、专业建设的发展。发酵过程技术是发酵产品生产三个环节中最重要的一环，但由于资金因素，我校在这方面的实验室建设，特别是设备等硬件建设方面相对比较滞后，通过加大对发酵技术重点实验室的建设力度能快速发展带动发酵技术和学科群的建设，对学科建设取得突破性进展有明显的促进作用。尤其对加快硕士学位点建设和重点学科的建设具有重要意义。

促进教师科学研究水平的提升，培养学科带头人。发酵技术重点实验室的建设将为高起点、高水平开展科学研究提供了强大的硬件和技术支撑。特别为研究发酵动力学和发酵调控技术产生较大影响，获资助的项目数和经费数逐年递增，以高起点的科学研究促进高水平的科研产出，培养一批学科带头人。

高层次应用型人才的培养的需要。发酵技术重点实验室的建设为高层次人才培养、引进和聚集创造了良好的实验环境和学术氛围。依托该重点实验室，为培养本学科学生的创新意识和创新能力提供实验设施和基础，提高学生的科研和专业实践能力，促进应用型本科人才的培养。

拓展为地方经济服务的领域和深度。发酵技术重点实验室建设为科学研究提供了良好的条件。随着科学研究在更高的层面、更深的层次、更广的领域展开，又为科技服务经济、服务社会提供了强有力的技术支撑。对为推动南阳市发酵工业发展，提升产业创新能力，具有深远而重大的意义。

三、建设任务

该项目的建设任务主要有：发酵技术重点实验室设备平台的建设，团队建设，开放实验室的建设和运行，环境建设与改造。

项目建设是在原有简易的发酵技术实验室基础上主要从设备购置和环境建设等方面进行，努力搭建一个研究和学习气氛浓郁的研究、创新环境。设备的购置主要包括以下几个方面：发酵工程技术方面：设备包括：全自动振荡器，2.5L（8.5万）、8L（9.5万）、25L（13万）全自动智能通风发酵系统，扫描电子显微镜（120万），薄层色谱扫描仪（39万元）、自动培养基灌装仪（35万），小型提取浓缩设备（6万）在线溶氧仪（2.9万）等。纯种培养操作无菌设备：超净工作台（2万）、生物安全柜（7.5万）、高压灭菌锅（5万）等。环境无菌系统改造（8万）。

通过建设，一方面加大人才引进的力度，通过创造良好实验条件，使引进的人才能够充分发挥他们的作用，另一方面，通过加强与国内外有关单位的交流和合作，选派学术骨干到国内外重点实验室交流学习，使他们迅速成长起来。引进或培养学术带头人1～2名，培养学术骨干2～3名，在国内有一定影响的学术带头人或学术骨干达到2～3人，引进或培养较高水平的博士2～3人，形成一支职称结构、学历结构、年龄结构合理，学术水平高，优势明显，创新能力强，在省内、国内外有较大影响的学术团队。

实验室之间的交流，学科之间的合作，实验室的对外开放都是提高研究人员科研水平，增强信息交流、互通的良好途径，良好的开放环境不仅对人才培养、学术交流与合作及学科建设具有重要意义，更重要的是利用本实验室的现代仪器设备为本科生提供一个更好的，更直接的接触到科学研究和系统的科学实验环境。开放实验室的建设拟从研究环境、研究课题、研究队伍开放三个方面进行。实验室的管理主要分为两个方面：科研工作的管理主要以课题组为单位，以各个导师为负责人，并在导师和同学之间建立相互协作的方式，促进科研课题进行；而实验室的科研环境和安全要建立起责任人制度，进行总体的管理。

四、规划期内各建设项目及内容

实验室对科研队伍和研究方向进行进一步的凝炼和整合，形成精干的科研团队和明确的研究方向3-5个。构建大学生科研能力和专业实践创新能力培养体系。开发和实施大学生科研和专业实践创新能力培养项目2项，学生发表科研论文3篇，学生参与科研创新课题达10人次。联合培养硕士2～3人，培养本科生80～100人。教师申请省部级项目1～2项、国家级项目争取有所突破；发表三大索引检索论文1～3篇。

建设发酵技术重点实验室，主要组织项目实验建设项目中设备的调研、论证、制项目书、合同、招标采购、安装调试和验收。使其装备水平达到省内先进水平。开发和实施大学生科研和专业实践创新能力培养项目4项，学生发表科研论文8篇，学生参与科研创新课题达30人次。联合培养硕士3～5人、培养本科生120～150人。教师申请省部级项目2～3项、国家级项目争取有所突破；发表三大索引检索论文2～4篇。

环境无菌系统改造等。开发大学生科研和专业实践创新能力培养项目8项，学生发表科研论文达到15篇，以后逐年增加。学生参与科研创新课题达60人次。把发酵技术重点实验室建成开放性实验室和在国内同类研究领域有较大影响的生物工程学科研究和人才培养基地。依靠重点实验室的带动，申请生物工程省级重点学科和硕士点。联合培养硕士4～7人、培养本科生150～180人。教师申请省部级项目2～4项、国家级项目争取有所突破；发表三大索引检索论文2～4篇，申请专利1项。

五、建设资金预算及主要用途

本项目资金预算总额为450万元，其中中央专项资金360万元，用于关键设备购置;地方财政配套资金45万元，用于一般设备购置；学校自筹资金45万元，用于配套设备购置和环境改造等。

六、建设项目实施组织及进度安排

2012年1-3月：实验室对科研队伍和研究方向进行进一步的凝炼和整合，形成精干的科研团队和明确的研究方向3-5个。构建大学生科研能力和专业实践创新能力培养体系。开发和实施大学生科研和专业实践创新能力培养项目。

2012年4-9月：组织项目实验建设项目中设备的调研、论证、制项目书、合同、招标采购、安装调试和验收，开发和实施大学生科研和专业实践创新能力培养项目。

2012年10-12月：进行环境无菌系统改造，开发大学生科研和专业实践创新能力培养项目。

七、预期效益分析

预期将建成在南阳市具有领先水平，在河南省内乃至国内处于较先进地位的发酵工程过程控制技术科研平台，为今后南阳市乃至河南省在纤维酒精发酵技术、抗生素发酵控制等方面取得突破提供技术支持，并推广应用。为南阳乃至河南的经济发展做出积极贡献，推进我市现代生物技术科技革命的进程，大幅度提高生物产品的产量和效益，形成新的经济增长点，促进产业升级。

同时，本项目的实施将会有效带动我校生物工程学科的建设，使其成为具备研究和解决生物产品生产过程中的重大课题的能力，能够承担河南和南阳生物工程方面的的重大科研项目，有能力研究和解决地方经济建设中涉及生物工程方面的相关重大生产问题。并通过参与高水平科研课题的研究，提高教师水平，为地方经济社会发展培养出一批科研能力和专业实践能力较强的工程技术人员。

建设期间将建成南阳市发酵工程技术重点实验室，并成为在国内同类研究领域有较大影响的生物工程学科研究和创新人才培养基地；培养和引进学术带头人3名、培养学术骨干5人左右，引进博士5人，联合培养硕士10-15人、培养本科生300～500人左右；教师申请省部级项目7～10项、国家级项目争取有所突破；发表三大索引检索论文10篇以上，申请专利1～3项；依靠重点实验室的带动，申请生物工程省级重点学科和硕士点。

八、保障措施

实行“专门机构负责，专家指导把关，任务落实到人，定期考核审计”的管理机制。成立由校长任组长、相关主管校领导为副组长、有关职能部门和教学单位负责人参加的项目建设规划工作领导小组，负责组织领导规划项目的申报和实施工作。领导小组下设项目管理办公室、资金管理办公室和监督检查办公室，安排专职人员，负责具体工作。按照省级重点学科建设类、教学实验平台建设类、科研平台和专业能力实践基地建设类等3大类项目，组织校内外专家，分别成立相应专家组，全程提供指导。项目依托单位成立项目建设小组，负责具体实施工作。各具体项目实行专项任务责任制，确保各项建设任务落实。

建立健全相关制度，确保规划顺利实施。根据《河南省加强中央财政支持地方高校发展专项资金管理实施办法》及相关财务制度，制定相应管理办法，包括“专项资金管理办法”、“项目负责人管理制度”、“项目跟踪检查管理制度”等，细化操作程序，按制度办事，用程序约束。

科学制订建设规划与年度计划，认真落实并严格执行，保证各项目建设按计划、有步骤地实施和完成。实行建设情况年度总结制度和年度考核制度，学校定期总结项目建设过程中出现的问题，对未按规划建设的单位或部门，学校及时采取整改措施，确保高质量完成建设工作。

学校为各项目建设提供优良的环境条件，保证自筹资金及时到位。严格执行《中华人民共和国政府采购法》和河南省政府采购有关法规制度，保证资金的使用效益。确保各项目建设顺利实施。

| 2012年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：南阳理工学院 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称／支出项目 |  | 设备型号规格／环改费支出用途 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |  | 产地、厂商 |  | 项目排序 |  |
| 2 | 发酵技术重点实验室项目小计 |  | — |  | — | — | 50 | 450 |  |  |  | 2 |  |
| 2-1 | 全自动智能发酵系统2.5L |  | 2.5LJSA-3000 |  | 台 | 8.5 | 10 | 85 |  | 上海宝兴生物 |  |  |  |
| 2-2 | 全自动智能发酵系统8L |  | 8 LJSA-3000 |  | 台 | 9.5 | 5 | 47.5 |  | 上海宝兴生物 |  |  |  |
| 2-3 | 全自动智能发酵系统25L |  | 25LJSA-3000 |  | 台 | 13 | 2 | 26 |  | 上海宝兴生物 |  |  |  |
| 2-4 | 超纯水系统 |  | UPR+UPHW-4型 |  | 台 | 6 | 1 | 6 |  | 上海优普超纯实业有限公司 |  |  |  |
| 2-5 | 薄层色谱扫描仪 |  | TLC Scanner 3 |  | 台 | 39 | 1 | 39 |  | 瑞士卡马 |  |  |  |
| 2-6 | 超净工作台（双人） |  | 定制 |  | 个 | 1 | 2 | 2 |  | 郑州 |  |  |  |
| 2-7 | 生物安全柜 |  | BSC-1360 IIA2 |  | 个 | 7.5 | 1 | 7.5 |  | 北京 |  |  |  |
| 2-8 | 经典型多振幅轨道振荡器 |  | HZQ-QB |  | 台 | 2 | 10 | 20 |  | 上海智城制造 |  |  |  |
| 2-9 | 蒸汽压力灭菌器 |  | LDZX-50FB |  | 台 | 0.8 | 10 | 5 |  | 北京中西化玻公司 |  |  |  |
| 2-10 | 扫描电子显微镜 |  | S-3400N |  | 台 | 140 | 1 | 140 |  | 日本 |  |  |  |
| 2-11 | 自动培养基灌装仪 |  | PS900 |  | 台 | 35 | 1 | 35 |  | 瑞士 |  |  |  |
| 2-12 | 在线溶氧仪 |  | DOG5401 |  | 台 | 3 | 2 | 6 |  | 成都世窗科技 |  |  |  |
| 2-13 | 小型提取浓缩设备 |  | TS-NS-10 |  | 台 | 6.5 | 1 | 6.5 |  | 成都世窗科技 |  |  |  |
| 2-14 | 小型提取浓缩设备 |  | TS-NS-05 |  | 台 | 5.5 | 1 | 5.5 |  | 成都世窗科技 |  |  |  |
| 2-15 | 紫外分光光度计 |  | TU1901 |  | 台 | 7 | 1 | 7 |  | 北京普析 |  |  |  |
| 2012年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：南阳理工学院 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称／支出项目 | 设备型号规格／环改费支出用途 |  | 单位 |  | 单价 | 数量 | 金额 | 产地、厂商 |  | 项目排序 |  |  |
| 2-16 | 自动旋光仪 | SGWZZ-1 |  | 台 |  | 2 | 1 | 2 | 上海申光 |  |  |  |  |
| 2-17 | 实验室环境改造费 | 用于改造实验室，造成无菌环境的土建、材料、人工费用 |  | — |  | — | — | 8 | — |  |  |  |  |
| 2-18 | 开放实验室建设基金 | 主要用于开放实验室的管理制度等材料支出费用 |  | — |  | — | — | 2 | — |  |  |  |  |